2017年“校园运行管理经费”项目绩效评价报告

（中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院)
根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩2014年22号文）的精神，为了进一步加强财政支出绩效管理，现受中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院（以下简称：第一分校院）的委托，上海泰乙税务师事务所对2017年该校院的“校园运行管理经费”项目开展财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

根据上海市财政局绩效评价的相关要求，设定本次评价的主要内容为：项目立项情况，包括战略目标的适应性、立项依据充分性、项目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

一、项目基本情况

（1） 概况
1、立项背景及目的

第一分校院是行业党校。主要是为上海宣传思想文化系统文化干部及人才队伍建设提供培训服务。

2011年5月经中宣部批准，学校成为“全国宣传干部学院上海基地”；同年2月中共上海市委宣传部同意学校挂牌“上海市文化创意人才培训基地”。

2014年1月第一分校院理事会成立，在保持原有行业党校特色的基础上，还承担市委宣传部、市台办、市档案局、市委老干部局、市人社局、市民政局、市旅游局、市民防办8家理事单位的干部培训任务。

第一分校院面向行业办有主体班、专题班、岗位班、专业班；通过与区县、委办局、企事业单位等宣传文化部门的合作，举办服务基层的各类培训。学校作为全国宣传干部学院上海基地还承担着中宣部的相关培训班次，同时为兄弟省市的同行提供培训服务。

2017年是学校实现党校系统资源优化整合后的第四个运行年。学校围绕市委党校奋斗目标和发展战略，认真落实“树主体班品牌，显行业特色，建高素质队伍，不断提升教学规范和管理科学化水平”的分校发展要求。

为了维持第一分校院校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应等，由此产生的各项费用设立了“校园运行管理经费”项目。

2017年第一分校院“校园运行管理经费”费预算16,518,532.00元。实际执行数为14,237,393.73元。

主要实施了以下工作：原有设备维护费、卫生费、联网服务费等、物业管理外包费用支出、校区能耗费用支出、班车租赁费用、中西部培训费补贴、校园日常维护费、校园系统设备运维等。

第一分校院围绕各项教学培训工作，立足宣传文化行业，服务八大理事单位、聚焦重点特色课程，打造培训精品系列，取得较好成效。

2、项目立项依据

（1）《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

（2）《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

（3）维持第一分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。

（4）第一分校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

3、预算资金来源及使用情况

（1）2017年第一分校院“校园运行管理经费”预算计划为16,518,532.00元，实际执行预算14,237,393.73元。

（2）预算资金来源：市级财政拨款。

（3）资金使用：
2017年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表

单位：元

	综合项目
	预算申报内容
	预算申报
	预算批复
	实际执行数

	校园环境管理工作
	物业管理费
	8,710,023.00
	8,710,023.00
	8,643,890.00

	
	绿化养护管理费
	1，041，628.00
	1，041，628.00
	828,874.00

	
	卫生费、联网服务费等
	299,690.00
	299,690.00
	299,690.00

	校园后勤保障工作
	学员餐饮服务管理
	3,663,311.00
	3,663,311.00
	2,040,280.00

	
	工作人员班车租赁费用
	240,000.00
	240,000.00
	240,000.00

	
	校区能耗费用支出
	1,435,000.00
	1,435,000.00
	1,095,779.73

	
	中西部培训费补贴
	40,000.00
	40,000.00
	0.00

	设备维护维修保养工作
	原有设备维护费
	377,620.00
	377,620.00
	377,620.00

	校园系统设备运维
	校园系统设备运维
	472,460.00
	472,460.00
	472,460.00

	校园日常维护费
	校园日常维护费
	238,800.00
	238,800.00
	238,800.00

	合计
	16,518,532.00
	16,518,532.00
	14,237,393.73


第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目实施起始期限：2017年1月1日至2017年12月31日。

4、项目实施情况

（1）校园环境管理工作：第一分校院通过政府采购程序，确定了“校园运行管理经费”项目的物业管理供应商和校园绿化环境管理工作的供应商，主要是实施校园所有校舍、办公场所建筑物的物业管理和校园室内外绿化植物的养护工作。

在“卫生费和联网服务费”工作中，主要实施了110匪警联网服务、119火警联网、校园餐厅的厨房清洗、校园各类高低压设备试验、校园各项垃圾清运、灭虫、除四害、水域保洁、校园建筑物外墙窗清洗等。

（2）校园后勤保障工作：通过政府采购的方式，确定校园的学员餐饮服务管理供应商，保障学员就餐的安全及时供应。

由于第一分校院地处上海青浦区朱家角镇的淀山湖畔，学校教职员工的上下班交通存在路途远、换乘困难等诸多不便，所以学校以班车租赁的方式解决相关员工上下班的通勤问题。

校区能耗费用支出：这是校园运行费用中较为重要的部分，主要是校园公共食堂燃气、校园中央空调、校园日常用水等能源费用，及时缴纳各项能源费用是保障整个校园日常运行的基础。

中西部培训费补贴：完成各项中西部培训补贴。

（3）原有设施设备维护费：

对第一分校院现有的各类电梯的运维工作。

由于校园处于淀山湖区域，所以对校园的防汛、防台有相关的措施要求，需做好该部分防汛墙等维护保养工作。 

对校园的监控等安保设备的维护保养。做好校园各类空调设备运维、天然气设施的维保、校园中学员用净水器设备的维护保养等工作。

5、项目组织及管理

2017年第一分校院的“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、行政处。各部门或项目实施的公司根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。

“校园运行管理经费”项目总的组织管理流程如下：

确定工作内容——>落实实施部门（需要购买服务的，经过合规的程序确定服务机构）——>校院领导等审核同意——>相关部门负责实施（或组织实施）——>总结考核实施结果。

2017年“校园运行管理经费”项目组织管理部门情况表

	项目工作名称
	具体负责部门
	项目承办单位

	校园环境管理工作
	办公室、行政处
	物业管理公司等

	校园后勤保障工作
	办公室、行政处、

教务处
	餐饮服务公司等

	设备维护维修保养工作
	办公室、行政处
	提供各项维修保养的服务公司


6、项目预算资金管理流程

2017年第一分校院的“校园运行管理经费”的预算资金管理部门是校院财务部门。由财务部门根据各项目涉及的部门申报资料，负责汇总，制定专项预算再向市财政局申报。预算经费的支付，是由各部门根据计划制定经费预算内容，报财务部门经校院领导审核后实施。

预算资金的申报支付流程如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（2） 绩效目标

1、总体目标
根据第一分校院的工作战略，明确中心工作是宣传思想文化系统的干部培训。而“校园运行管理经费”项目正是保障这一中心工作的顺利开展的基础工作，根据这一要点，确立第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目的总体目标是：做好后勤管理服务工作，保障第一分校院2017年各类干部培训工作的顺利进行。

2、2017年“校园运行管理经费”项目具体绩效目标

（1）项目决策：考核项目立项和项目目标设立；

（2）项目管理：考核投入管理、财务管理、项目实施等；

（3）项目绩效：考核项目产出和项目效益。

考核计划完成情况指标

a、2017年第一分校院培训计划完成情况，目标值100%；

b、校园环境管理工作计划完成率，目标值100%；

c、校园后勤保障工作计划完成率，目标值100%；

d、原有设备维护计划完成率，目标值100%。

考核时效指标
后勤保障工作完成的及时性情况，目标值100%。

考核完成的质量指标

2017年整个运行工作质量情况。

项目效果

a、项目的可持续发展情况；

b、“校园运行管理经费”项目实施满意度调查（主要考核校园环境满意度和各项培训服务的学员满意度）,目标值95%。
一、绩效评价工作情况

（1） 绩效评价目的

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目实施内容的评价，反映第一分校院后勤保障工作对支持学校完成各项培训任务的重要性情况。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

（2） 评价对象和范围

评价对象：

第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目的实施内容。

评价范围：

2017年第一分校院“校园运行管理经费”项目预算16,518,532.00元。

（3） 绩效评价原则、评价方法等

1、指标体系设计的原则

（1）系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

（2）实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

（3）有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

2、绩效评价方法

根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩2014年22号文）的关于绩效评价方法的要求，针对第一分校院“校园运行管理经费”项目的具体内容，拟采用以下评价方法：
（1）比较法。本次评价的项目为市委党校、行政学院多年来已经实施项目，我们拟通过历史记录的对比评价项目绩效目标实际实现程度。

（2）因素分析法。对项目的结果，我们拟从其成因进行分析，对构成因素的要点和结果情况，逐一分析考核，最终得出项实际结果的客观必然性。

（4） 数据采集方法及过程

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、工作计划和总结资料、实施社会调查、查询国家已经公布的数据。

具体实施过程如下：

1、到项目管理和实施部门收集申报资料、工作计划和总结；

2、组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息；

3、网上查询与项目有关的数据资料。

（5） 绩效评价实施过程

1、开展前期调研（2018年4月）

针对第一分校院“校园运行管理经费”项目概况。参与项目有关的部门人员的讨论会和项目管理部门的沟通会，与项目涉及的管理部门充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和收集评价所需的政策文件及资料。

2、调查取数（2018年4月）

根据数据收集方案，通过座谈会、研讨会等沟通方式进行部分调查取数，通过网络公开数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

3、撰写绩效评价报告（2018年5月）

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

（2）建议具有针对性，对项目存在的具体问题，如制度管理和绩效目标实施方面的问题，需针对性较强地反映问题。

（3）提出的问题建议应具可整改和操作性。

（6） 绩效评价的局限性

第一分校院“校园运行管理经费”项目涉及多个管理部门，项目的部分内容均由社会购买服务实施的，项目参与单位较多，涉及评价的数据采集量较大，涵盖面广，给本次绩效评价带来一定难度。另外，由于受评价的实施过程中的时间、人力投入等因素影响，客观上限制了本次评价的全面性。综上所述，本次评价存在一定客观上的局限性。

一、评价结论与绩效分析

（1） 评价结论

1、评价结果

第一分校院“校园运行管理经费”项目的绩效评分结果为93.5分，根据相关规定，其绩效评级为优。具体评分如下：

	一级指标
	二级指标
	三级（及以上）指标
	权重
	指标权重
	绩效分值

	A

项目决策

11
	A1项目的立项7
	A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性
	４
	100%
	4

	
	
	A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况
	3
	100%
	3

	
	A2项目的目标4
	A21“校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性
	4
	75%
	3

	B

项目管理

29
	B1投入管理4
	B11项目整体预算执行率
	4
	50%
	2

	
	B2财务管理11
	B21项目资金使用的合规性情况
	5
	100%
	5

	
	
	B22财务管理制度健全性
	6
	100%
	6

	
	B3项目实施14
	B31项目实施过程中管理制度的健全情况
	6
	100%
	6

	
	
	B32已有的项目管理制度的实际执行情况
	4
	75%
	3

	
	
	B33目前已经建立实施的管理机构情况
	4
	100%
	4

	C

项目绩效

60
	C1项目产出32
	C11“校园运行管理经费”项目计划完成情况21
	C111 2017年各项培训计划完成情况
	8
	100%
	8

	
	
	
	C112校园环境管理工作计划完成率
	4
	75%
	3

	
	
	
	C113校园后勤保障工作计划完成率
	6
	75%
	4.5

	
	
	
	C114原有设施设备维护计划完成率
	3
	100%
	3

	
	
	C12时效性工作完成的及时性情况5
	C121后勤保障工作完成的及时性情况，
	5
	100%
	5

	
	
	C13各类工作质量考核情况6
	C131 2017年整个运行工作质量情况
	6
	100%
	6

	
	C2项目效益28
	C21“校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景
	8
	100%
	8

	
	
	C22项目管理者满意度
	6
	97.77%
	6

	
	
	C23校园环境满意度情况
	C231教职员工满意度
	7
	96.87%
	7

	
	
	
	C232学员满意度
	7
	96%
	7

	绩效分合计
	100
	----
	93.5


2、项目的主要绩效：

（1）2017年第一分校院全面完成了年度各项教学培训计划。截至2017年12月31日，第一分校院共举办培训班次63期，培训学员7219人次（21910人天）。

（2）2017年，校园内供水、供电、供气、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断影响教学、办公的事件，保障了校园正常运行。

（3）全面完成校园的建筑物维护管理和环境绿化养护工作，进一步做好校园卫生清洁工作、维护好校园安保网络服务工作，保障校园运行环境的优良状态。

（4）2017年整个校园运行工作无重大差错，为学校日常工作的顺利进行做好了后勤保障。

（2） 项目效益：

（1）第一分校院“校园运行管理经费”项目的部门建设还是能符合校园运行的基本需要的，使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。

（2）各满意度调查结果，显示满意度结果都高于95%，因此项目的实施整体效果情况优良。

1. 具体绩效分析

2. A项目决策（权重11分）：其中A1项目立项（6分）和A2项目目标（5分）

	一级指标
	二级指标
	三级（及以上）指标
	权重
	指标权重
	绩效分值

	A

项目决策

11
	A1项目的立项7
	A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性
	４
	100%
	4

	
	
	A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况
	3
	100%
	3

	
	A2项目的目标4
	A21“校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性
	4
	75%
	3

	合计
	
	
	11
	---
	10


A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性

根据《中国共产党党校工作条例》，其中明确党校的基本任务是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

在党校的设置体制中又明确中央党校和地方党校，可设立分校。

同时要求党校建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。

所以，第一分校院的“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性情况较好。

A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况

（1）《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

（2）《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

（3）维持第一分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。

（4）第一分校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

所以，2017年第一分校院的“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况较好。

A21“校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性

审核第一分校院编制2017年“校园运行管理经费”项目的各项绩效目标，根据财政局对绩效目标编制的要求，项目的部分绩效目标缺乏和项目实际实施内容的相符性，项目的绩效目标所对应的指标明细未能设立，所以项目的绩效目标的合理性不够完善。

有部分绩效目标在项目实施时未能完成。

根据指标评分细则，扣减权重1分。

3. B.项目管理（权重29分）：其中B1投入管理（4分）、B2财务管理（11分）、B3项目实施（14分）

	一级指标
	二级指标
	三级（及以上）指标
	权重
	指标权重
	绩效分值

	B

项目管理

29
	B1投入管理4
	B11项目整体预算执行率
	4
	50%
	2

	
	B2财务管理11
	B21项目资金使用的合规性情况
	5
	100%
	5

	
	
	B22财务管理制度健全性
	6
	100%
	6

	
	B3项目实施14
	B31项目实施过程中管理制度的健全情况
	6
	100%
	6

	
	
	B32已有的项目管理制度的实际执行情况
	4
	75%
	3

	
	
	B33目前已经建立实施的管理机构情况
	4
	100%
	4

	合计
	
	
	29
	----
	26


（1）B1投入管理

B11项目整体预算执行率：2017年第一分校院“校园运行管理经费”预算额16,518,532.00元。实际执行额为14,237,393.73元。预算执行率为86.19%。

根据指标评分细则，扣减权重2分。

（2）B2财务管理

B21项目资金使用的合规性情况
审核相关资金使用的财务资料，项目资金的使用有完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。

同时为了确定项目资金在各项目实施单位的使用是否符合相关规定，根据评价数据的重要性原则，对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查，无违反专项资金使用规定的情况，所以确定本项目的资金使用合规性情况较好。

B22财务管理制度健全性
审核相关的财务管理制度，第一分校院沿用中共上海市委党校上海行政学院的相关各项财务管理制度，初步制定本校院的财务管理制度。作为一个独立运行和编制财务预算的校院单位，主管部门的制度可作为参考标准加以引用，适当建立起完善的符合本单位需求的财务管理制度，因此，财务管理制度基本健全完善。

（3）B3项目实施

B31项目实施过程中管理制度的健全情况：
对2017年第一分校院“校园运行管理经费”项目的实施管理制度的审核，校方提供了中共上海市委党校上海行政学院的“校园管理”的相关制度规章，说明项目的实施是有管理制度要求的，第一分校院有完善的校园运行管理制度，项目实施管理制度健全完善。

B32已有的项目管理制度的实际执行情况

审核相关的具体实施项目管理制度、项目实施结束后的总结资料等，第一分校院“校园运行管理经费”项目，在执行各自的现有的项目管理制度措施时效果较好，具体反映在计划实施的项目能按工作计划开展、实施、结项，没有因管理的原因造成项目出现重大问题。但是由于在执行项目实施工作时，未能严格按照制度的规范要求做，导致有部分项目未能履行，制度执行存在不够完善处。

根据评分细则，扣减权重1分。

B33目前已经建立实施的管理机构情况

根据学校“六部门、50人”的“三定方案”，建立健全校内4个行政部门：办公室、教务处、学员工作处、行政处和2个事业部门，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。

该校院是独立的预算单位，自己编制各项预算和专项，对各项预算资金也实施独立核算，对照财政资金对专项管理的要求，第一分校院对财政资金专项的管理机构在各项业务管理和机构建设方面完善和健全。

4. C项目绩效（权重60分）：其中C1项目产出（32分）和C2项目效果（28分）

	一级指标
	二级指标
	三级（及以上）指标
	权重
	指标权重
	绩效分值

	C

项目绩效

60
	C1项目产出32
	C11“校园运行管理经费”项目计划完成情况21
	C111 2017年各项培训计划完成情况
	8
	100%
	8

	
	
	
	C112校园环境管理工作计划完成率
	4
	75%
	3

	
	
	
	C113校园后勤保障工作计划完成率
	6
	75%
	4.5

	
	
	
	C114原有设施设备维护计划完成率
	3
	100%
	3

	
	
	C12时效性工作完成的及时性情况5
	C121后勤保障工作完成的及时性情况，
	5
	100%
	5

	
	
	C13各类工作质量考核情况6
	C131 2017年整个运行工作质量情况
	6
	100%
	6

	
	C2项目效益28
	C21“校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景
	8
	100%
	8

	
	
	C22项目管理者满意度
	6
	97.77%
	6

	
	
	C23校园环境满意度情况
	C231教职员工满意度
	7
	96.87%
	7

	
	
	
	C232学员满意度
	7
	96%
	7

	绩效分合计
	
	60
	---
	57.5


（1）C1项目产出： 

C11“校园运行管理经费”项目计划完成情况

C111 2017年各项培训计划完成情况

截至2017年12月31日，校院共举办2017年举办培训班次63期，参训学员7219人次（21910人天）。按照全国宣传干部学院年度培训计划，第一分校院高质量地完成全国班次的培训任务。

第一分校院优化培训体系，进一步提高办学质量和水平，办班数量和参加人次大幅度增加，全面完成培训计划。

C112校园环境管理工作计划完成率

第一分校院“校园运行管理经费”项目中的校园环境管理工作计划主要实施校园所有校舍、办公场所建筑物的物业管理和校园室内外绿化植物的养护工作。“卫生费和联网服务费”工作计划中，主要实施110匪警联网服务、119火警联网、校园餐厅的厨房清洗、校园各类高低压设备试验、校园各项垃圾清运、灭虫、除四害、水域保洁、校园建筑物外墙窗清洗等。根据预算执行结果情况审核，上述工作在2017年已基本完成相应的计划内容，部分绿化工作由于季节原因和计划因素，有滞后情况。

根据评分细则，扣减权重1分。

C113校园后勤保障工作计划完成率
    2017年项目的校园后勤保障工作计划主要实施各类培训、会务的学员餐饮服务供应，保障学员就餐的安全及时供应；保障学校教职员工的上下班交通的通勤用车无差错；保障校园公共食堂燃气、校园中央空调、校园日常用水等能源费用，及时缴纳各项能源费用，实施中西部培训费补贴工作。根据预算执行结果情况，上述工作已经基本完成，但是整个年度预算计划中的“中西部培训补贴”工作，由于该项工作没有实施，而无法支付，学员餐厅服务的经费执行也存在滞后。

根据评分细则，扣减权重1.5分。

C114原有设施设备维护计划完成率
    2017年项目的设施设备维护计划主要有对第一分校院现有的各类电梯的运维工作；对校园的防汛、防台设施的维护保养工作；对校园的监控等安保设备的维护保养；校园各类空调设备运维、天然气设施的维保、校园中学员用净水器设备的维护保养等工作。

根据项目实施结果资料的审核，上述各项计划完成率100%。

C12后勤保障工作完成的及时性情况

对2017年后勤保障工作相关资料的审核中，着重评价四方面工作：员工通勤用车、各项餐饮供应、能源保障供应和其他工作。

员工通勤用车：全年无发生班车误点造成教学工作受影响等情况

各项餐饮供应：能保障每天按时供应培训学员用餐和教职员工用餐，未发生餐饮供应无法正常进行的情况。

能源保障供应：全年没有发生水、电、媒的供应不及时造成校园运行受影响的情况。

根据评分细则，该指标得满分。

C131 2017年整个运行工作质量情况

从2017年第一分校院的工作总结情况，可以了解到，校院全面完成了教育培训计划，培训的数量、质量都有较大提升，同时校院深化教学改革和管理创新，全面提升教学管理服务工作水平，推进校院工作迈上新台阶。

在教育培训的创新管理上能围绕教学特色，贯彻品牌战略，全力打造精品课程，发挥培训主渠道、主阵地作用。

2017年的校院工作成果，说明校园运行管理的有效实施保障了校院工作的有序、有力、有效开展，取得了满意的结果。

所以，2017年整个运行工作质量情况较好。

C21“校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景

该项指标主要根据目前已有的各项管理机制和项目的管理制度健全情况，考核项目今后的发展趋势和存在的合理性状况。

目前，第一分校院根据学校“六部门、50人”的“三定方案”，建立校内4个行政部门办公室、教务处、学员工作处、行政处，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。上述管理部门也在参照总校的相关制度规章后在各自的业务管理范围内建立了一定的管理制度和规章，能保障校园运行工作的正常开展。所以，基本的管理机制情况较好。

第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目实施能按计划实施完成。 

根据指标评分细则，该指标得满分。

C22项目管理者满意度

对2017年第一分校院“校园运行管理经费”项目审核，结合相关资料和年度总结，实施问卷调查。

本次问卷调查的对象设定为第一分校院管理部门的人员共计发放15份问卷，收回有效问卷15份。
满意度情况统计表

	                 结果

   选项       
	很满意
	基本满意
	不太满意

	您对校园运行工作的管理效率满意吗？
	14
	1
	0

	您对校园运行涉及的管理部门的职责履行满意吗？
	15
	0
	0

	您对目前校园的整体环境布置和整洁情况满意吗？
	15
	0
	0

	满意度%（平均值）
	97.77%
	2.23%
	---


根据评分细则，得满分。

C23校园环境满意度情况

C231教职员工满意度校院教师满意度

本次问卷调查的主要内容是对第一分校院的校园运行环境进行满意度调查。

调查对象设定为第一分校院的部分教职员工，共计发放40份问卷，收回有效问卷40份。统计结果如下：

满意度情况统计表

	                 结果

   选项       
	很满意
	基本满意
	不太满意

	您对校园各项设施设备运行情况满意吗？ 
	38
	2
	0

	您对校园绿化环境及布置情况满意吗？
	40
	0
	0

	您对校园办公环境、公共环境的清洁情况满意吗？
	40
	0
	0

	您对2017年校园运行工作整体结果满意吗？
	37
	3
	0

	满意度%（平均值）
	96.87%
	3.13%
	---


根据评分细则，得满分。 

C232学员满意度

本次问卷调查的主要内容是对第一分校院的校园运行环境进行满意度调查。

本次问卷调查的对象设定在第一分校院进行学习培训的学员，共计发放50份问卷，收回有效问卷50份。统计结果如下：

满意度情况统计表

	                 结果

   选项       
	很满意
	基本满意
	不太满意

	您对学校的培训环境绿化美观、清洁情况满意吗？
	48
	2
	0

	您对校园学员食堂的服务情况满意吗？
	47
	3
	0

	您对校园的公共设施运行情况满意吗？
	49
	1
	0

	满意度%（平均值）
	96%
	4%
	


根据评分细则，得满分。

1、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（1） 项目的经验和做法

1、第一分校院的“校园运行管理经费”项目涉及的各项管理机制较为完善。

根据《中国共产党党校工作条例》和《中共上海市委党校分校管理暂行条例》，成立由市委党校、市委宣传部、市台办、市人保局、市民政局、市旅游局、市民防办、市档案局、市老干部局、第一分校院十家单位组成的第一分校院理事会。

根据学校“六部门、50人”的“三定方案”，建立健全校内4个行政部门：办公室、教务处、学员工作处、行政处和2个事业部门：综合教研中心、图文信息中心，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。为今后更有效地开展工作打下了扎实的基础。

2、分清工作主线，扩大服务层面。

第一分校院在教学工作安排上突出了立足宣传文化行业，服务七大理事单位，面向全国宣传思想文化系统服务的理念。

主要做好以下工作：做好重点培训工作、深化行业培训、拓展工作领域、服务兄弟省市等。

3、第一分校院“校园运行管理经费”项目，建立了较为完善的项目管理和实施制度，保障了项目在实施过程中的规范和有效性，同时为整个校园各项工作的顺利开展创造了条件。

（2） 存在的问题
第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏较为完善和明确细化及合理的绩效目标，部分项目的前期调研、可行性研究等工作没有落实到位，造成部分工作内容没有完全落实、完成。

（3） 相关建议

1、按照上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩2014年22号文）的要求，对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

2、在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
各部门申报





分管校领导





学校办公室





报送预算工作计划





预算申请





市财政局





审批通过





预算批复








1
1

